Дело №2-2240/2015

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

01 октября 2015 года 						    		город  Актау

Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области  в составе судьи Тұрсынқұл Е.Б., при секретаре   Утегалиевой А., с участием представителя истца Касымова А., представителя ответчика Беляковой М., рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда применением видеозаписи гражданское дело по иску Товарищества с ограниченной ответственностью «ПолиКом-сервис» к Товариществу с ограниченной ответственностью Фирма «Физтез» о признании удержание суммы неустойки незаконным и не обоснованным,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ТОО «ПолиКом-сервис» обратилось в суд с исковым заявлением к ответчику ТОО Фирма «Физтез», мотивируя иск тем, что 29.04.2014 года между сторонами по делу заключен договор подряда №029614, согласно условиям которого истец обязался выполнить работы по строительству десяти эксплуатационных скважин «под ключ» на юго-западном блоке месторождения «Каражанбас Северный», а ответчик обязался принять выполненные работы и произвести за них оплату.

Далее, 14.08.2014 года между сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 1, согласно которому ТОО «ПолиКом-сервис» обязалось выполнить по заявке ТОО Фирма «Физтех» работы по строительству девяти эксплуатационных скважин «под ключ» на юго-западном блоке месторождения «Каражанбас Северный», согласно техническому заданию - Приложение № 1 и работы по строительству эксплуатационной скважины № 153 и площадки «под ключ», расположенной на северо-восточном блоке месторождения «Каражанбас Северный», в соответствии с техническим заданием - Приложение № 2 к Договору подряда, а ТОО Фирма «Физтех» обязалось своевременно принять и оплатить работы, выполненные надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора.

Однако, в ходе работ обнаружились несоответствия фактических данных с проектной документацией, в том числе отсутствие в проектно-сметной документации сведений по укладке геогрида и геотекстиля. В связи с чем, работы были закончены с просрочкой.

На основании изложенного, истец просил суд признать удержание суммы неустойки по договору подряда №029614 от 29.04.2014 года в размере 109 423 930 тенге незаконным и не обоснованным.

В судебном заседании представитель истца Касымов А. исковые требования истца поддержал в полном объеме, просил суд удовлетворить иск приведя доводы, изложенные в исковом заявлении.

Представитель ответчика Белякова М. исковые требования истца не признала и пояснила, что в проектно-сметной документации и в приложениях к договору предусмотрена укладка геогрида и геотекстиля, в связи с чем, просила суд отказать в удовлетворении исковых требований истца.

Суд, выслушав доводы сторон, изучив и исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии  требованиям п.1 ст.651 ГК Республики Казахстан  по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иную строительную работу, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять ее результат и уплатить за нее обусловленную цену.

В судебном заседании установлено, что 29.04.2014 года между сторонами по делу ТОО «ПолиКом-сервис» и  ТОО Фирма «Физтез» заключен договор подряда №029614, согласно условиям которого истец обязался выполнить работы по строительству десяти эксплуатационных скважин «под ключ» на юго-западном блоке месторождения «Каражанбас Северный», а ответчик обязался принять выполненные работы и произвести за них оплату в размере 1 324 746 214 тенге.

Далее, 14.08.2014 года между сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 1, согласно которому ТОО «ПолиКом-сервис» обязалось выполнить по заявке ТОО Фирма «Физтех» работы по строительству девяти эксплуатационных скважин «под ключ» на юго-западном блоке месторождения «Каражанбас Северный», согласно техническому заданию - Приложение № 1 и работы по строительству эксплуатационной скважины № 153 и площадки «под ключ», расположенной на северо-восточном блоке месторождения «Каражанбас Северный», в соответствии с техническим заданием - Приложение № 2 к Договору подряда, а ТОО Фирма «Физтех» обязалось своевременно принять и оплатить работы, выполненные надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего Договора.

В соответствии требованиям п.1 ст.620 ГК Республики Казахстан в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п.1.1. договора, график выполнения работ – означает утвержденное заказчиком подробное описание строительства эксплуатационных скважин по видам работ, сроков их выполнения, дат их начала и окончания.

В соответствии с календарным графиком производства работ по объекту «строительство площадки скважины №153 и подъездной автодороги к ней 1660 м в Северо-Восточном блоке на месторождении Каражанбас Северный», подписанный руководством обеих сторон, срок сдачи работ до 20 октября 2014 года. С учетом срока для бурения скважины – 9 суток и отбору керна – 3 суток, истец должен был окончить производства работ до 01 ноября 2014 года.

Однако, указанная скважина после производства работ по освоению была принята 27 января 2015 года, о чем составлен акт приема-сдачи скважины №153 и подписан уполномоченными представителями сторон.

В соответствии требованиям ст.293 ГК Республики Казахстан неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п.18.1 договора, за нарушение сроков исполнения принятых на себя обязательств по договору, заказчик вправе без ущерба другим своим правам в рамках договора в бесспорном и внеочередном порядке вычесть из подлежащей оплате суммы в виде неустойки в размере 0,1% от цены договора за каждый календарный день просрочки.

Ненадлежащее исполнение истцом принятых на себя обязательств, в частности нарушение сроков выполнения работ явилось причиной начисления ответчиком истцу неустойки в размере 109 423 920 тенге, что не противоречит требованиям законодательства и условиям договора, заключенного между сторонами по делу, поскольку согласно  требованиям п.1 ст.386 ГК Республики Казахстан  договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Расчет неустойки, а также количество дней просрочки, представленные ответчиком, судом проверены и признаны соответствующими условиям договора, заключенного между сторонами по делу, и не противоречащими требованиям законодательства Республики Казахстан.

Доводы истца касательно отсутствия в приложениях к договору и проектно-сметной документации сведений об укладке геогрида и геотекстиля при строительстве автодороги, что явилось причиной просроки, суд считает несостоятельными по нижеследующим основаниям.

В соответствии с п.п.7, 8 технического задания на строительство площадок и автодороги к скважине №153, площадка будет состоять из отсыпанного грунта толщиной 0,80 м с укладкой геогрида и геотекстиля верхнего слоя из ПГС толщиной 0,20 м.

Также, согласно п.2 календарного графика производства работ скважины №153 предусмотрена укладка геогрида и геотекстиля под дорогу в количестве 28 220 кв.м., п.4 предусмотрена укладка геогрида и геотекстиля под площадку в количестве 13 000 кв.м.

Вместе с тем, при изучении в судебном заседании проектно-сметной документации установлено, что в них содержатся все необходимые сведения об укладке геогрида и геотекстиля при строительстве автодороги и площадки.

Согласно требованиям ст.297 ГК Республики Казахстан, если подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд вправе уменьшить неустойку (штраф, пеню), учитывая степень выполнения обязательства должником и заслуживающие внимания интересы должника и кредитора.

При этом суд принимает во внимание, что истцом предъявлены исковые требования о признании удержание суммы неустойки незаконным и не обоснованным, но уменьшение суммы неустойки не требует, тогда как в силу требований ч.2 ст.49 ГПК Республики Казахстан суд не вправе по своей инициативе изменять предмет или основание иска, в связи с чем, суд обязан рассматривать дело в пределах исковых требований.

При таких обстоятельствах, исковые требования истца о признании удержание суммы неустойки по договору подряда №029614 от 29.04.2014 года в размере 109 423 930 тенге незаконным и не обоснованным подлежат отказу в удовлетворении.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 217-221, 223 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении искового заявления Товарищества с ограниченной ответственностью «ПолиКом-сервис» к Товариществу с ограниченной ответственностью Фирма «Физтез» о признании удержание суммы неустойки по договору подряда №029614 от 29.04.2014 года в размере 109 423 930 тенге незаконным и не обоснованным -  отказать.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 334, 335 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию  Мангистауского областного суда через Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области в течение 15 дней со дня вручения копии решения.

Судья 								Е.Б. Тұрсынқұл

копия верна

Судья 								Е.Б. Тұрсынқұл

решение не вступило в законную силу

Судья 								Е.Б. Тұрсынқұл