В Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы

Судье Далабаевой Т.К.

От третьего лица

ТОО «Veritas Valuations»

(«Веритас Валюэйшнс»)

БИН:090640014821

Адрес: Республика Казахстан,

город Алматы, пр. ДОСТЫК, 38, БЦ «КЕНДАЛА»

Тел.:+77019511524

ОТЗЫВ

по материалам гражданского дела №7527-25-00-2/3999

В производстве специализированного межрайонного экономического суда города Алматы находится гражданское дело №7527-25-00-2/3999, возбужденное по исковому заявлению ТОО «Certa kz» к ТОО «Bauberg Pro» о признании актов выполненных работ и взыскании суммы, а также по встречному иску ТОО «Bauberg Pro» к ТОО «Certa kz» о взыскании суммы неустойки.

ТОО «Veritas Valuations» («Веритас Валюэйшнс») привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Ознакомившись с материалами дела, могу сообщить следующее:

ТОО «Veritas Valuations» («Веритас Валюэйшнс») действительно осуществляло приемку работ на объекте, расположенном по адресу: БЦ «Koktem» по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достық, 210, блок А-3, 4-этаж. Данные услуги оказывались в пользу ТОО «АДИДАС» в рамках Сервисного договора на оказание услуг в сфере проектного менеджмента № б/н от 29.09.2023 г. заключённого с ТОО «АДИДАС».

В особенности, приемке подлежали и работы, выполняемые ТОО «Bauberg Pro», в том числе и переданные ТОО «Certa kz» на основании субподряда.

Это пожарная автоматика, системы контроля доступа, охранная сигнализация и монтаж сопутствующих коммуникаций. Информацией о том, в какие сроки ТОО «Certa kz» должно было сдать данные работы ТОО «Bauberg Pro», мы не владеем, как и о иных условиях взаимодействия этих компаний.

При этом от ТОО «Bauberg Pro» в пользу ТОО «АДИДАС» приемка должна была состояться до 31 января 2024 года. Фактически работы были приняты в мае 2024 года.

Имели место недоработки, отклонения от проекта. В частности, можно отметить то, что кабели по автоматике прокладывались вместе с электрическими, в противоречии со СНиП, монтаж был небрежным, периодически не срабатывали карточки систем доступа, доводчики на дверях были подобраны неправильно, двери фактически вырывались магнитами, не срабатывали магнитные замки на шкафах для личных вещей сотрудников (локеры).

Все эти недоработки фиксировались в снег-листах, устанавливались графики устранения, но сроки систематически нарушались.

Стоит отметить, что одним из важных требований со стороны ТОО «АДИДАС» была готовность системы пожарной сигнализации, с которой системы контроля доступа должны были быть интегрированы. Но открывание дверей имело сбои, поэтому ТОО «АДИДАС» не могло заехать в такое помещение, это было не безопасно.

В заключении хотелось бы отметить, что часть замечаний на момент приемки не была устранена, приемка производилась на основании экспертного заключения, которое подтверждало, что существенные нарушения и отклонения от проекта устранены.

С уважением,

Директор

Юрченко С. В.

2 ИЗ 2